## 表紙
動作確認報告書
熊本市宿泊税計算Webシステム
| 作成日 | 2026年3月21日
| バージョン | v1.0
| 作成者 | Kaede System
| テスト実施期間 | 2026年3月19日〜3月21日
| テスト環境 | https://chitose-dev.github.io/tax/
| ステータス | 全項目確認完了

## テスト結果一覧
動作確認テスト結果一覧
テスト実施日: 2026年3月19日〜21日 テスト実施者: Kaede System 環境: 本番環境（GitHub Pages + Cloud Run）
A. 認証
# | テスト内容 | 手順 | 期待結果 | 結果 | 備考
A-01 | 管理者ログイン | 管理者アカウントでログイン | 管理者ダッシュボード表示 | OK
A-02 | 一般ユーザーログイン | 一般アカウントでログイン | 一般ダッシュボード表示、管理メニュー非表示 | OK
A-03 | ログアウト | ログアウトボタン押下 | ログイン画面に戻る | OK
A-04 | 空欄送信 | メール/パスワード空でログイン | バリデーションエラー表示 | OK
A-05 | 間違ったパスワード | 誤パスワードでログイン | 「メールアドレスまたはパスワードが正しくありません」表示 | OK
A-06 | 存在しないメール | 未登録メールでログイン | エラーメッセージ表示 | OK
A-07 | 認証済みリダイレクト | ログイン済みでログイン画面にアクセス | ダッシュボードにリダイレクト | OK
A-08 | 未認証リダイレクト | 未ログインで集計画面にアクセス | ログイン画面にリダイレクト | OK
A-09 | セッション維持 | ログイン後ブラウザリロード | ログイン状態維持 | OK
A-10 | 権限外URL直打ち | 一般ユーザーで管理者URLにアクセス | ダッシュボードにリダイレクト | OK
A-11 | 複数タブ動作 | 2タブ同時ログイン/ログアウト | 正常動作 | OK
B. ダッシュボード
# | テスト内容 | 手順 | 期待結果 | 結果 | 備考
B-01 | 管理者ダッシュボード | 管理者でログイン | 全体統計（事業者数・施設数・データ数・税額）表示 | OK
B-02 | 事業者一覧表示 | 管理者ダッシュボード確認 | 各事業者の施設数・部屋数・集計状況が表示 | OK
B-03 | 一般ダッシュボード | 一般ユーザーでログイン | 自社データ件数・税額合計表示 | OK
B-04 | 最近のインポート | 一般ダッシュボード確認 | 直近5件のインポート履歴表示 | OK
B-05 | データなし状態 | データなし事業者でログイン | 「まだインポート履歴がありません」表示 | OK
C. アカウント管理
# | テスト内容 | 手順 | 期待結果 | 結果 | 備考
C-01 | ユーザー一覧 | アカウント管理画面表示 | 全ユーザーの情報一覧表示 | OK
C-02 | ユーザー新規作成 | フォーム入力→保存 | ユーザー追加される | OK
C-03 | ユーザー編集 | 名前・権限・所属変更→保存 | 変更反映 | OK
C-04 | ユーザー削除 | 削除→確認 | Firebase Auth + Firestore両方削除 | OK
C-05 | 有効/無効切替 | バッジクリックで切替 | 有効↔無効切替、無効ユーザーもグレーアウト表示 | OK
C-06 | 自分自身の削除防止 | 管理者が自分の削除ボタン押下 | 「自分自身は削除できません」エラー | OK
C-07 | 重複メール防止 | 既存メールで新規作成 | 「このメールアドレスは既に使用されています」エラー | OK
C-08 | 削除→同メール再作成 | ユーザー削除後に同メールで新規作成 | 正常に作成される | OK
C-09 | パスワードバリデーション | 5文字以下のパスワードで作成 | バリデーションエラー | OK
C-10 | 権限制御 | 一般ユーザーでアカウント管理画面アクセス | リダイレクトされる | OK
D. 事業者管理
# | テスト内容 | 手順 | 期待結果 | 結果 | 備考
D-01 | 事業者一覧 | 事業者管理画面表示 | 全事業者表示 | OK
D-02 | 事業者追加 | 新規作成→情報入力→保存 | 一覧に追加される | OK
D-03 | 事業者編集 | 名前等変更→保存 | 変更反映 | OK
D-04 | 事業者削除 | 削除→確認 | 一覧から消える | OK
E. 施設・部屋管理
# | テスト内容 | 手順 | 期待結果 | 結果 | 備考
E-01 | 施設一覧（管理者） | 管理者で施設管理画面表示 | 全施設が事業者名付きで表示 | OK
E-02 | 施設一覧（一般） | 一般ユーザーで施設管理画面表示 | 自社施設のみ表示 | OK
E-03 | 施設追加（管理者） | 管理者で施設追加→保存 | 一覧に即反映 | OK
E-04 | 施設追加（一般） | 一般ユーザーで施設追加 | 自社clientIdに紐づいて作成 | OK
E-05 | 施設編集 | 施設名変更→保存 | 変更反映 | OK
E-06 | 施設削除 | 削除→確認 | 一覧から消える | OK
E-07 | 部屋一覧 | 部屋タブ表示 | 施設に紐づく部屋一覧表示 | OK
E-08 | 施設フィルタ | 施設ドロップダウンで絞り込み | 選択施設の部屋のみ表示 | OK
E-09 | 部屋追加 | 部屋追加→情報入力→保存 | 一覧に即反映 | OK
E-10 | 部屋編集 | 部屋名変更→保存 | 変更反映 | OK
E-11 | 部屋削除 | 削除→確認 | 一覧から消える | OK
E-12 | 定員0部屋 | 定員0で作成 | 正常に作成される | OK
F. CSVインポート
# | テスト内容 | 手順 | 期待結果 | 結果 | 備考
F-01 | 正常CSV | 正しい形式のCSVをアップロード | ヘッダーがパースされStep2へ進む | OK
F-02 | ドラッグ＆ドロップ | CSVをドラッグ＆ドロップ | 正常にアップロードされる | OK
F-03 | Excel(.xlsx)ファイル | Excelファイルを選択 | 同上 | OK
F-04 | 空ファイル | 0行CSVアップロード | エラー表示 | OK
F-05 | 10MB超ファイル | 大きいファイルを選択 | ファイルサイズ制限エラー | OK
F-06 | 10000行超 | 大量行CSV | 行数制限エラー | OK
F-07 | CSV以外（画像等） | 画像ファイルを選択 | エラーまたは受け付けない | OK
F-08 | 自動マッピング | 日本語ヘッダーCSV | 自動的に列がマッピングされる | OK
F-09 | 手動マッピング | ヘッダー名が異なるCSV | ドロップダウンで手動選択可能 | OK
F-10 | 必須項目未マッピング | リスティング列を未選択 | エラー表示 | OK
F-11 | 正常インポート | プレビュー確認→インポート実行 | 成功件数表示、履歴に記録 | OK
F-12 | 施設マッチ確認 | プレビューで施設名確認 | roomCodeから施設が正しく特定 | OK
F-13 | 施設未マッチ | 不明なroomCode | 警告表示（インポートは続行） | OK
F-14 | 重複インポート | 同じCSVを2回インポート | 重複警告バナー表示 | OK
F-15 | 日付不正 | チェックイン＞チェックアウト | エラー表示 | OK
F-16 | 宿泊数0 | チェックイン＝チェックアウト | 宿泊数0として正常処理 | OK
F-17 | 月またぎ | 月をまたぐ宿泊データ | チェックアウト月に一括計上（仕様通り） | OK
F-18 | 小数宿泊数 | nights=2.5 | バリデーションエラー（整数のみ） | OK
G. 集計
# | テスト内容 | 手順 | 期待結果 | 結果 | 備考
G-01 | 月次集計表示 | 事業者・施設・年月選択 | 課税人泊数・税額(人泊×¥200)が表示 | OK
G-02 | 四半期集計表示 | 集計期間を四半期に変更 | 3ヶ月分合算表示 | OK
G-03 | 施設別表示 | 施設ドロップダウンで絞り込み | 選択施設のみ表示 | OK
G-04 | 全施設表示 | 施設「すべて」選択 | 全施設の集計が一覧表示 | OK
G-05 | 確定操作 | 「確定」ボタンクリック | ステータスが確定に変更 | OK
G-06 | 確定済みの再確定防止 | 確定済み項目を確認 | 確定ボタンが削除ボタンに変化 | OK
G-07 | 確定済み削除（管理者） | 管理者で確定済み集計を削除 | 正常に削除される | OK
G-08 | 下書き概念 | 下書き操作確認 | 下書き概念は廃止済み（仕様通り） | OK（対象外）
G-09 | 一般ユーザー確定済み削除 | 一般ユーザーで確定済みの削除 | 削除ボタン非表示 | OK
G-10 | 税額計算式確認 | 集計結果の税額を検証 | 税額 = 課税人泊数 × ¥200 | OK
G-11 | 乳幼児除外 | 乳幼児のみのレコード | 課税対象外（人泊数に含まない） | OK
G-12 | データなし月 | データのない年月を確認 | 年月選択肢に表示されない | OK
H. エクスポート
# | テスト内容 | 手順 | 期待結果 | 結果 | 備考
H-01 | エクスポート画面表示 | エクスポート画面アクセス | 確定済み集計の一覧表示 | OK
H-02 | CSV出力 | CSVダウンロードボタン押下 | CSVファイルがダウンロードされる | OK
H-03 | CSV内容確認 | ダウンロードしたCSVを確認 | 施設名・期間・人泊数・税額が正しい | OK
H-04 | エクスポート済み状態更新 | CSVダウンロード後 | ステータスがエクスポート済みに更新 | OK
H-05 | 期間表示 | エクスポート画面の期間列 | yearMonthから正しい期間表示 | OK
H-06 | 事業者切替 | 事業者ドロップダウン変更 | 該当事業者の確定済み集計のみ表示 | OK
I. 履歴
# | テスト内容 | 手順 | 期待結果 | 結果 | 備考
I-01 | インポート履歴一覧 | 履歴画面アクセス | インポートログが一覧表示 | OK
I-02 | ログ詳細 | ログをクリック | ファイル名・件数・日時・状態が確認可能 | OK
I-03 | 管理者ログ削除 | 管理者でログの削除 | 集計確定済みの場合は削除不可（メッセージ表示） | OK
I-04 | 一般ユーザーログ削除 | 一般ユーザーでログ削除 | 正常に削除可能 | OK
I-05 | エクスポート履歴 | エクスポート履歴タブ | エクスポート履歴が表示される | OK
J. 事業者設定
# | テスト内容 | 手順 | 期待結果 | 結果 | 備考
J-01 | 設定表示 | 事業者設定画面アクセス | 自社の事業者情報が表示 | OK
J-02 | 設定変更 | 情報編集→保存 | 一般ユーザーも自社情報を編集可能 | OK
K. 権限・セキュリティ
# | テスト内容 | 手順 | 期待結果 | 結果 | 備考
K-01 | メニュー制御 | 一般ユーザーでサイドバー確認 | 事業者管理・アカウント管理が非表示 | OK
K-02 | データ分離 | 一般ユーザーでデータ確認 | 自社データのみ表示、他社データ非表示 | OK
K-03 | API認証なし | 認証ヘッダーなしでAPIリクエスト | 403 Not authenticated | OK
K-04 | API無効トークン | 無効なトークンでAPIリクエスト | 401 Invalid token | OK
K-05 | 無効ユーザーログイン | 無効化ユーザーでログイン | 「このアカウントは無効化されています」表示 | OK
L. エッジケース・異常系
# | テスト内容 | 手順 | 期待結果 | 結果 | 備考
L-01 | 大人0・子供0 | 課税対象者0のCSV | 税額¥0として処理 | OK
L-02 | 長期宿泊 | 30泊以上のレコード | 正常に処理される | OK
L-03 | 年またぎ | 年末年始をまたぐ宿泊 | チェックアウト月に一括計上 | OK
L-04 | 削除済み施設の集計 | 施設削除後にデータ集計 | 「（削除済み施設）」表示で集計可能 | OK
L-05 | 大量データ | 1000行超CSVインポート | タイムアウトせず正常完了 | OK
L-06 | 同時操作 | 2タブで同時に操作 | 二重処理されない | OK
L-07 | ブラウザバック | 各画面でブラウザバック | 安全にリセットされる | OK
L-08 | ボタン連打 | 確定ボタンを連打 | データ破損なし | OK
L-09 | モバイル表示 | スマートフォンサイズで確認 | レスポンシブ対応、操作可能 | OK
L-10 | オフライン | ネットワーク切断中に操作 | 適切なエラー表示 | OK
L-11 | ページリロード | 各画面でF5リロード | ログイン状態維持 | OK
L-12 | 日本語施設名 | 全角・特殊文字を含む施設名 | 正常に保存・表示 | OK
L-13 | XSS試行 | 施設名にスクリプトタグ | スクリプト実行されない（エスケープ済み） | OK
L-14 | SQLインジェクション | 入力欄にSQL文 | Firestore使用のため影響なし | OK
L-15 | 空白のみの入力 | 施設名に空白のみ | バリデーションエラー表示 | OK
L-16 | CSV文字コード | Shift-JIS CSV | 正常にパースされる | OK

## テスト結果サマリー
テスト結果サマリー
カテゴリ | 項目数 | OK | 備考
A. 認証 | 11 | 11
B. ダッシュボード | 5 | 5
C. アカウント管理 | 10 | 10
D. 事業者管理 | 4 | 4
E. 施設・部屋管理 | 12 | 12
F. CSVインポート | 18 | 18
G. 集計 | 12 | 12
H. エクスポート | 6 | 6
I. 履歴 | 5 | 5
J. 事業者設定 | 2 | 2
K. 権限・セキュリティ | 5 | 5
L. エッジケース・異常系 | 16 | 16
合計 | 106 | 106 | 全項目確認完了

## システム構成
システム構成
項目 | 技術 | 補足
フロントエンド | Vue 3 + Vite | GitHub Pages
バックエンド | Python FastAPI | Google Cloud Run
認証 | Firebase Authentication | -
データベース | Cloud Firestore | -
ホスティング | GitHub Pages (SPA) | https://chitose-dev.github.io/tax/
API | REST API | https://tax-backend-*.run.app