## チェックリスト
宿泊税計算システム 動作確認チェックリスト v2
テスト実施日: 2026年3月19日〜20日 / テスト実施者: クロウ（ブラウザ自動操作）
🔐 A. 認証（AUTH）
# | テスト内容 | 手順 | 期待結果 | 結果 | 備考
A-01 | 管理者ログイン | admin@kumamototax.com でログイン | 管理者ダッシュボード表示 | ✅ OK
A-02 | 一般ユーザーログイン | suga@keion9.net でログイン | 一般ダッシュボード表示、管理メニュー非表示 | ✅ OK
A-03 | ログアウト | ヘッダーのログアウトボタン | ログイン画面に戻る | ✅ OK
A-04 | 空欄送信 | メール/パスワード空でログイン | バリデーションエラー表示 | ✅ OK
A-05 | 間違ったパスワード | 正しいメール＋間違ったパスワード | エラーメッセージ表示 | ✅ OK
A-06 | 存在しないメール | 未登録メールでログイン | エラーメッセージ表示 | ✅ OK
A-07 | 認証済みリダイレクト | ログイン済みで /login にアクセス | ダッシュボードにリダイレクト | ✅ OK
A-08 | 未認証リダイレクト | 未ログインで /summary にアクセス | ログイン画面にリダイレクト | ✅ OK
A-09 | セッション維持 | ログイン→ブラウザリロード | ログイン状態維持 | ✅ OK
A-10 | 管理者URL直打ち（一般） | 一般ユーザーで /admin/accounts に直アクセス | ダッシュボードにリダイレクト | ✅ OK
A-11 | 複数タブ | 2タブでログイン→片方でログアウト | もう一方もログアウト状態になる | OK
📊 B. ダッシュボード（DASH）
# | テスト内容 | 手順 | 期待結果 | 結果 | 備考
B-01 | 管理者ダッシュボード | 管理者でログイン | 全体統計表示 | OK
B-02 | 事業者一覧表示 | 管理者ダッシュボード下部 | 各事業者の情報表示 | ✅ OK
B-03 | 一般ダッシュボード | 一般ユーザーでログイン | 自社データ表示 | ✅ OK
B-04 | 最近のインポート | 一般ダッシュボードの履歴 | 直近5件表示 | ✅ OK
B-05 | データなし状態 | データなし事業者でログイン | 「まだインポート履歴がありません」表示 | ✅ OK
👥 C. アカウント管理（ACCT）
# | テスト内容 | 手順 | 期待結果 | 結果 | 備考
C-01 | ユーザー一覧 | /admin/accounts 表示 | 全ユーザー一覧表示 | ✅ OK
C-02 | ユーザー新規作成 | フォーム入力→保存 | ユーザー追加される | ✅ OK
C-03 | ユーザー編集 | displayName/role/clientId変更 | 変更反映 | ✅ OK
C-04 | ユーザー削除 | 削除→confirm | Auth+Firestore両方削除 | ✅ OK
C-05 | 有効/無効切替 | バッジクリック | 有効↔無効切替 | 🐛 NG
C-06 | 自分自身の削除 | 管理者が自分の削除ボタン | エラー表示 | ✅ OK
C-07 | 重複メール作成 | 既存メールで新規作成 | エラー表示 | ✅ OK
C-08 | 削除→同メール再作成 | ユーザー削除→同メール再作成 | 正常作成 | ✅ OK
C-09 | 短いパスワード | 5文字以下で作成 | バリデーションエラー | ✅ OK
C-10 | 一般ユーザーからのアクセス | 一般で /admin/accounts | リダイレクト | ✅ OK
🏢 D. 事業者管理（CLIENT）
# | テスト内容 | 手順 | 期待結果 | 結果 | 備考
D-01 | 事業者一覧 | /admin/clients 表示 | 全事業者表示 | ✅ OK
D-02 | 事業者追加 | 新規作成→保存 | 一覧に追加 | ✅ OK
D-03 | 事業者編集 | 名前変更→保存 | 変更反映 | ✅ OK
D-04 | 事業者削除 | 削除→confirm | 一覧から消える | ✅ OK
🏨 E. 施設・部屋管理（FAC）
# | テスト内容 | 手順 | 期待結果 | 結果 | 備考
E-01 | 施設一覧（管理者） | /facilities 表示 | 全施設が事業者名付きで表示 | ✅ OK
E-02 | 施設一覧（一般） | 一般ユーザーで /facilities | 自社施設のみ表示 | ✅ OK
E-03 | 施設追加（管理者） | 施設追加→保存 | 一覧に即反映 | ✅ OK
E-04 | 施設追加（一般） | 一般ユーザーで施設追加 | 自社に紐づいて作成 | 🐛 NG
E-05 | 施設編集 | 名前変更→保存 | 変更反映 | ✅ OK
E-06 | 施設削除 | 削除→confirm | 一覧から消える | ✅ OK
E-07 | 部屋一覧 | 部屋タブ表示 | 施設に紐づく部屋一覧 | ✅ OK
E-08 | 施設フィルタ | 施設で絞り込み | 選択施設の部屋のみ表示 | ✅ OK
E-09 | 部屋追加 | 部屋追加→保存 | 一覧に即反映 | ✅ OK
E-10 | 部屋編集 | 部屋名変更→保存 | 変更反映 | ✅ OK
E-11 | 部屋削除 | 削除→confirm | 一覧から消える | ✅ OK
E-12 | 定員0部屋 | capacity=0で作成 | 正常に作成される | ✅ OK
📁 F. CSVインポート（IMP）
# | テスト内容 | 手順 | 期待結果 | 結果 | 備考
F-01 | 正常CSV | 正しいCSV選択 | パースされStep2へ | ✅ OK
F-02 | ドラッグ＆ドロップ | CSVをD&D | 同上 | OK
F-03 | Excel(.xlsx)ファイル | Excelファイル選択 | パースまたはエラー | そもそもxlsxには対応してね？
F-04 | 空ファイル | 0行CSVアップロード | エラー表示 | OK
F-05 | 10MB超ファイル | 大きいファイル選択 | サイズ制限エラー | OK
F-06 | 10000行超 | 大量行CSV | 行数制限エラー | OK
F-07 | CSV以外（画像等） | jpgを選択 | エラー | OK
F-08 | 自動マッピング | 日本語ヘッダーCSV | 自動マッピング | OK
F-09 | 手動マッピング | 異なるヘッダーCSV | 手動選択可能 | OK
F-10 | 必須項目未マッピング | リスティング列未選択 | エラー表示 | OK
F-11 | 正常インポート | プレビュー→実行 | 成功件数表示 | OK
F-12 | 施設マッチ確認 | プレビューで施設名 | 正しく特定 | OK
F-13 | 施設未マッチ | 不明なroomCode | 警告表示 | OK
F-14 | 重複インポート | 同じCSVを2回 | 重複警告 | OK
F-15 | 日付不正 | CI > CO | エラー表示 | OK
F-16 | 宿泊数0 | CI=CO（0泊） | 正常処理 | OK
F-17 | 月またぎ | CI=1/30, CO=2/2 | 日割り分割 | 日割りではなくチェックアウト月に一括計上
F-18 | 小数宿泊数 | nights=2.5 | バリデーションエラー | OK
📈 G. 集計（SUM）
# | テスト内容 | 手順 | 期待結果 | 結果 | 備考
G-01 | 月次集計表示 | 事業者・施設・年月選択 | 税額表示 | ✅ OK
G-02 | 四半期集計表示 | quarterly選択 | 3ヶ月分合算 | ✅ OK
G-03 | 施設別表示 | 施設で絞り込み | 選択施設のみ | ✅ OK
G-04 | 全施設表示 | 施設「すべて」選択 | 全施設一覧 | ✅ OK
G-05 | 確定ボタン | 「確定」クリック | status=confirmed | ✅ OK
G-06 | 確定済みの再確定 | confirmed項目 | 確定ボタン非表示 | ✅ OK
G-07 | 管理者confirmed削除 | 管理者で削除 | 正常に削除 | ✅ OK
G-08 | 一般draft削除 | 一般ユーザーでdraft削除 | 正常に削除 | 未実施 | draft概念は廃止
G-09 | 一般confirmed削除 | 一般で確定済み削除 | 削除拒否 | OK | 削除ボタンでない
G-10 | 計算式確認 | 税額確認 | 人泊×¥200 | ✅ OK
G-11 | 乳幼児除外 | 乳幼児のみレコード | 課税対象外 | OK
G-12 | データなし月 | データなし年月 | 0表示 | ✅ OK
📤 H. エクスポート（EXP）
# | テスト内容 | 手順 | 期待結果 | 結果 | 備考
H-01 | エクスポート画面表示 | /export アクセス | 確定済み一覧表示 | ✅ OK
H-02 | CSV出力 | CSVダウンロード | CSVダウンロード | OK
H-03 | CSV内容確認 | CSVを開く | 内容正しい | OK
H-04 | exported状態更新 | ダウンロード後 | status=exported | OK
H-05 | 期間表示 | 期間列 | 正しい期間表示 | OK
H-06 | 事業者切替 | ドロップダウン変更 | 切替OK | ✅ OK
📜 I. 履歴（HIST）
# | テスト内容 | 手順 | 期待結果 | 結果 | 備考
I-01 | インポート履歴一覧 | /history アクセス | ログ一覧表示 | ✅ OK
I-02 | ログ詳細 | ログクリック | 詳細確認可能 | ✅ OK
I-03 | 管理者ログ削除 | 管理者で削除 | 削除+ロールバック | NG?
I-04 | 一般ユーザーログ削除 | 一般で削除 | 権限に応じた制限 | OK
I-05 | エクスポート履歴 | 履歴タブ | localStorage履歴表示 | ✅ OK
⚙️ J. 事業者設定（SETTINGS）
# | テスト内容 | 手順 | 期待結果 | 結果 | 備考
J-01 | 設定表示 | /client-settings アクセス | 自社情報表示 | ✅ OK
J-02 | 設定変更 | 情報編集→保存 | 変更反映 | NG | Admin accses required
🛡️ K. 権限・セキュリティ（SEC）
# | テスト内容 | 手順 | 期待結果 | 結果 | 備考
K-01 | 一般→管理者メニュー | サイドバー確認 | 管理メニュー非表示 | ✅ OK
K-02 | 一般→他社データ | インポート・集計確認 | 自社データのみ | ✅ OK
K-03 | API認証なし | curl認証なし | 403 Not authenticated | ✅ OK
K-04 | API無効トークン | 無効トークン | 401 Invalid token | ✅ OK
K-05 | 無効ユーザーログイン | isActive=false | ログイン拒否 | ✅ OK
🔥 L. エッジケース（EDGE）
# | テスト内容 | 手順 | 期待結果 | 結果 | 備考
L-01 | 大人0・子供0 | adults=0, children=0 | 税額=¥0 | OK
L-02 | 非常に長い宿泊 | 30泊以上 | 正常処理 | 🔒 手動テスト必要
L-03 | 年またぎ | CI=12/28, CO=1/5 | チェックアウト月に一括 | 未実施
L-04 | 削除済み施設の集計 | 施設削除後に集計 | （削除済み施設）表示 | ✅ OK
L-05 | 大量データ | 1000行CSV | 正常完了 | OK
L-06 | 同時操作 | 2タブで同時確定 | 二重確定しない | OK
L-07 | ブラウザバック | インポートでバック | 安全なリセット | OK
L-08 | 高速連打 | 確定ボタン連打 | 二重送信されない | ⚠️ Warning
L-09 | モバイル表示 | スマホサイズ | レスポンシブ対応 | ✅ OK
L-10 | オフライン | ネットワーク切断 | エラー表示 | NG? | Failed to fetch
L-11 | ページリロード | F5リロード | 状態維持 | ✅ OK
L-12 | 日本語施設名 | 全角・特殊文字 | 正常保存・表示 | ✅ OK
L-13 | XSS試行 | <script>alert(1)</script> | スクリプト実行されない | ✅ OK
L-14 | SQLインジェクション | '; DROP TABLE-- | Firestore安全 | ✅ OK
L-15 | 空白のみの入力 | スペースのみ | バリデーションエラー | ⚠️ Warning
L-16 | CSV文字コード | Shift-JIS CSV | 正常パース | OK

## サマリー
テスト結果サマリー
カテゴリ | 項目数 | ✅ OK | 🐛 NG | ⚠️ Warning | 🔒 手動必要 | 未実施
🔐 A. 認証（AUTH） | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0
📊 B. ダッシュボード（DASH） | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
👥 C. アカウント管理（ACCT） | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0
🏢 D. 事業者管理（CLIENT） | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
🏨 E. 施設・部屋管理（FAC） | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0
📁 F. CSVインポート（IMP） | 18 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0
📈 G. 集計（SUM） | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3
📤 H. エクスポート（EXP） | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1
📜 I. 履歴（HIST） | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
⚙️ J. 事業者設定（SETTINGS） | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
🛡️ K. 権限・セキュリティ（SEC） | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
🔥 L. エッジケース（EDGE） | 16 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2
合計 | 106 | 65 | 3 | 2 | 27 | 9

## バグ一覧
発見されたバグ
ID | 重要度 | テスト項目 | 現象 | 推定原因 | 修正方針
BUG-1 | High | B-01 | ダッシュボード宿泊データ総数・税額合計が常に0 | DashboardView.vueでlodgingRecords未フェッチ | onMountedにlodgingRecordsフェッチ追加
BUG-2 | Medium | E-04 | 一般ユーザー施設追加ボタン消失 | Bug C修正時にisAdminで施設追加まで巻き込んだ | FacilityManageView.vueのv-if修正（松浦方針次第）
BUG-3 | Medium | C-05 | 無効ユーザーが管理一覧から消失（再有効化不可） | GET /usersがisActive=trueのみ返す or フロントフィルタ | 全ユーザー表示 or フィルタ切替追加
BUG-4 | Low | - | KAMIKUMAMOTO 201号室がFirestoreに二重登録 | roomsコレクションに同一データ重複 | Firestoreコンソールで重複削除